**

**МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ**

# **МО РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

# **МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**№ 16/1-Р**

**от 16.07.2021 г.**

|  |
| --- |
| **Об утверждении плана-графика составления проекта бюджета МО Ропшинское сельское поселение МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов** |

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов Ропшинского сельского поселения от 21.11.2014г № 22 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», в целях организации составления проекта решения Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение «О бюджете МО Ропшинское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», администрация сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый план-график подготовки и представления документов и материалов, разрабатываемых при составлении проекта местного бюджета МО Ропшинское сельское поселение на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов, соглас­но приложению.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Ропшинского сельского поселения.
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации

Ропшинского сельского поселения М.М. Дзейгов

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Утвержден распоряжением  местной администрации Ропшинского селького поселения МО  Ломоносовского муниципального района Ленинградской области  от 09 июля 2021 года №16/1-Р | | |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
| **План - график подготовки проекта решения Совета депутатов "О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 год и плановый период 2023и 2024 годов" и необходимых документов и материалов к нему** | | | | |
| №п/п | Наименование мероприятия, документа, показателя | Ответственный исполнитель | Получатель | Срок исполнения |
| 1 | Предложения по оптимизации расходов и увеличению доли расходов в программном формате | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 05 августа |
| 2 | Информация об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Ропшинское сельское поселение за год. Предложения по оптимизации расходов и увеличению доли расходов в программном формате. | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 05 августа |
| 3 | Реестр расходных обязательств главного распорядителя бюджетных средств | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 4 | Ожидаемое исполнение бюджета по доходам за 2021 год | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 5 | Ожидаемое исполнение бюджета по расходам за 2021 год | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 6 | Прогнозные показатели доходов бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение (далее - местный бюджет) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по каждому администрируемому доходному источнику с пояснительной запиской | Специалист по муниципальному имуществу (доходы от аренды имущества, от продажи имущества); специалист осуществляющий нотариальные действия (доходы от госпошлины); спецалист по ЖКХ (доходы от сборов за оформление документов на приватизацию муниципальных квартир); сектор финансов и бухгалтерского учета (прочие поступления) | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 7 | Прогноз поступлений источников финансирования дефицита бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 8 | Перечень главных администраторов доходов бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 9 | Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 10 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования доходов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 11 | Предложения для определения бюджетных ассигнований по бюджетным инвестициям в объекты капитального строительства; объему "дорожного фонда" | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 12 | Предложения по внесению изменений в перечень целевых статей расходов согласованные с ответственными исполнителями муниципальных программ, в части исполнения муниципальных программ | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 13 | Налоговый потенциал доходов бюджета муниципального образования на 2020-2022 годы. | Комитет финансов администрации МО Ломоносовский муниципальный район | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 августа |
| 14 | Прогноз социально-экономического развития муниципального образования Ропшинское сельское поселение на среднесрочный период | Специалист по муниципальному имуществу и экономике | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 25 августа |
| 15 | Предварительные итоги социально-экономического развития муниципального образования муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги социально-экономического развития за текущий финансовый год | Специалист по муниципальному имуществу и экономике | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 25 августа |
| 16 | Предложения по основным подходам к формированию бюджетной политики на 2022-2023 годы: - объем бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства; - дорожный фонд; - размер резервного фонда администрации муниципального образования ; - размер индексации расчетной величины для расчета должностных окладов работников муниципальных бюджетных и казенных учреждений; - размер индексации месячного денежного содержания муниципальным служащим; - индексация прочих расходов; - расходы на реализацию указов Президента Российской Федерации. | Рабочая группа | Рабочая группа | до 25 августа |
| 17 | Расчет общих (предельных) объемов бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов по главным распорядителям бюджетных средств | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 28 августа |
| 18 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования бюджета: 1) по вопросам формирования источников финансирования бюджета, 2) по вопросу объема расходов на очередной финансовый год и плановый период, 3) по вопросу обсуждения основных подходов к формированию бюджетной политики на 2020-2022 годы, 4) основных параметров местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов | Рабочая группа по формированию проекта бюджета |  | до 05 сентября |
| 19 | Формирование основных параметров проекта бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020-2022 годы (уточнение данных по результатм заседания рабочей группы) | Сектор финансов и бухгалтерского учета |  | до 10 сентября |
| 20 | Подготовка Постановления об утверждении основных параметров проекта бюджета на 2020-2022 годы и предельных объемов бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюджетных средств | Сектор финансов и бухгалтерского учета |  | до 10 сентября |
| 21 | Утверждение основных параметров проекта бюджета на 2020-2022 годы и предельных объемов бюджетных ассигнований (в форме Постановления) | Глава администрации, Заместитель главы администрации |  | до 12 сентября |
| 22 | Основные направления налоговой политики на 2020 - 2022 годы | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 25 сентября |
| 23 | Формирование в "АЦК - Планирование" бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до11 октября |
| 24 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 11 октября |
| 25 | Представление заявок на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований с ОБАСами | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 12 октября |
| 26 | Формирование в "АЦК - Планирование" сводных бюджетных заявок на изменение ассигнований в соответствии с доведенными предельными объемами бюджетных ассигнований | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 22 октября |
| 27 | Рассмотрение заявок главных распорядителей бюджетных средств на дополнительную потребность, выходящую за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований, и составление перечня несогласованных вопросов | Сектор финансов и бухгалтерского учета, Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 22 октября |
| 28 | Проведение "ручейков" с главными распорядителями бюджетных средств по дополнительной потребности, выходящей за пределы доведенных предельных объемов бюджетных ассигнований | Главные распорядители бюджетных средств, Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 23-25 октября |
| 29 | Заседание рабочей группы по вопросам формирования проекта бюджета. Рассмотрение дополнительной потребности в разрезе главных распорядителей бюджетных средств. Принятие решения о корректировке (уменьшению, увеличению) прогнозируемого объема доходов местного бюджета, прогнозируемого объема расходов. | Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 26 октября |
| 30 | Уточнение основных параметров проекта бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022-2024 годы по результатам заседания рабочей группы | Сектор финансов и бухгалтерского учета, Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 27 октября |
| 31 | Подготовка проекта Постановления об утверждении уточненных основных параметрах проекта бюджета на 2022-2024 годы и уточненных предельных объемах бюджетных ассигнований в разрезе ГРБСов | Сектор финансов и бухгалтерского учета, Рабочая группа по формированию проекта бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 27 октября |
| 32 | Утверждение уточненных основных параметров проекта бюджета на 2022-2024 годы и уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований (в форме Постановления) | Глава администрации, Заместитель главы администрации | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 28 октября |
| 33 | Доведение уточненных предельных объемов бюджетных ассигнований на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов до ответственных исполнителей муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 28 октября |
| 34 | Реестр источников доходов местного бюджета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 30 октября |
| 35 | Приведение в соответствие бюджетной заявки на изменение ассигнований в соответствии с доведенными уточненными объемами бюджетных ассигнований | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 31 октября |
| 36 | Представление обоснований бюджетных ассигнований (ОБАСов) на дополнительную потребность | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 31 октября |
| 37 | Проверка уточненных бюджетных заявок на изменение ассигнований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Формирование в "АЦК - Планирование" уточненных сводных бюджетных заявок | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 01 ноября |
| 38 | Паспорта муниципальных программ | Куратор муниципальных программ, Ответственные исполнители муниципальных программ | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 15 сентября |
| 39 | Формирование приложений к проекту решения о бюджете по расходам | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 07 ноября |
| 40 | Формирование приложения к проекту бюджета "Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год" | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 07 ноября |
| 41 | Программа муниципальных гарантий на 2022-2024 годы | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 10 ноября |
| 42 | Программа муниципальных заимствований на 2022-2024годы | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 10 ноября |
| 43 | Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2022-2024 годы | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 10 ноября |
| 44 | Формирование проекта решения Совета депутатов МО Ропшинское селькое поселение "О бюджете на 2022-2024 годы" | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 10 ноября |
| 45 | Формирование проекта постановления администрации МО Ропшинское селькое поселение "О проекте решения о бюджете" | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 10 ноября |
| 46 | Утверждение постановления администрации МО Ропшинское селькое поселение "О проекте решения о бюджете" | Глава администрации, Заместитель главы администрации | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 11 ноября |
| 47 | Подготовка пояснительной записки с расчетами к проекту решения | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до14 ноября |
| 48 | Формирование полного комплекта документов к проекту решения Совета депутатов "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы" | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 14 ноября |
| 49 | Направление проекта решения Совета депутатов МО Ропшинское селькое поселение "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы" в главе администрации для внесения в Совет депутатов | Сектор финансов и бухгалтерского учета | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до14 ноября |
| 50 | Направление проекта решения Совета депутатов МО Ропшинское селькое поселение "О бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы" в Совет депутатов | Глава администрации, Заместитель главы администрации | Сектор финансов и бухгалтерского учета | до 15 ноября |