**ОТЧЁТ О РЕАЛИЗАЦИИ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения 2015-2017»за 2016 год**

**По программе «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения 2015-2017 годы»** было утверждено на 2016 год – 9 372 500,00 тыс. руб., исполнено – 8 807 311,19 тыс. руб., в том числе за счет местного бюджета – 8 191 142,70тыс. руб., областного бюджета - 616 169, 20тыс.руб.

**Выполнены следующие мероприятия:**

-озеленение территории со стороны ул. Детская; (на площади 4,8 га)

- озеленение территории со стороны ул. Молодежная; (на площади 1,4 га)

- строительство пешеходной дорожки (длина 96,8 м., ширина 1,40м) с освещением от школы к детскому саду со стороны Молодежного проезда;

- строительство пешеходной дорожки с ул. Детская до детского сада (длина 100м, ширина 1,2м)

- расчистка пожарного водоема; (объем 300 куб. м)

-установка пожарных знаков на ул. Школьная и ул. Молодежная с указанием направления к пожарному водоему; (6 шт)

- инженерно-геологические изыскания для определения отметки уровня залегания грунтовых вод (бурили 4 скважины по 7 м)

 В п. Ропша на территории за памятником Танк были начаты работы по строительству площадки «Звезда» с пешеходными дорожками, но приостановлены в связи с обнаружением кабелей связи на глубине, не соответствующей нормам и правилам укладки кабельных линий. Кабели были перенесены на нормативную глубину, что в дальнейшем позволит закончить работы по строительству площадки. Контракт расторгнут.

В рамках благоустройства за памятником Танк выполнено озеленение склона (550 кв.м) в рамках софинансирования из бюджета Ленинградской области.

Были начаты работы по благоустройству сквера на Бульваре Культуры в д. Яльгелево, но приостановлены в связи с обнаружением кабелей связи на глубине, не соответствующей нормам и правилам укладки кабельных линий. Кабели были перенесены на нормативную глубину, что в дальнейшем позволит закончить работы по строительству площадки. Контракт расторгнут.

В сквер на бульваре Культуры приобретено и установлено металлическое «Дерево Любви» и приобретена «Скамья Примирения».

На детскую площадку в д. Яльгелево у д. 42 приобретено и установлено детское игровое оборудование «Пирамида».

Приобретено оборудование на детскую площадку на переулке Гончарова в д. Малые Горки.(4 элемента)

В населенных пунктах выполнялись работы по обпилу деревьев, угрожающих жизни людей и способных нанести вред системам ЖКХ. Осуществлялся покос травы в летний период.

В д. Яльгелево заменены приборы уличного освещения (22 шт.) на светодиодные светильники в целях экономии электричества.

 Так же своевременно проводился ремонт приборов уличного освещения и замена светильников во всех населенных пунктах.

**Оценка эффективности использования бюджетных средств заказчиком муниципальной целевой программы «Комплексное благоустройство территории Ропшинского сельского поселения на 2015-2017 годы» за 2016 год**

**Индекс результативности мероприятий (программы) определяется по формулам:**

, где

Iр - индекс результативности программы;

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:



Rф - достигнутый результат целевого значения показателя -50,6200,18,1500,3500

Rп - плановый результат целевого значения показателя – 60,5500,15,1200,3000

S= 50/60+6200/5500+18/15+1500/1200+3500/3000=4,51

Mп - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего программы. Вес показателя

 рассчитывается по формуле:

, где

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (программы).

Под эффективностью понимается отношение затрат на достижение (фактических) нефинансовых результатов реализации мероприятий (программы) к планируемым затратам мероприятий (программы).

Mп = 1/5=0,2

Iр=4,51\*0,2=0,9

**Индекс эффективности мероприятий программы определяется по формуле**

, где

Iэ - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования программы- 8 807 311,19 руб.;

Iр - индекс результативности мероприятий (подпрограммы) – 0,9;

Vп - объем запланированного совокупного финансирования программ - 9 372 500,00 руб.

Iэ=8 807 311,19 \*0,9/ 9 372 500,00 =0,9

**По итогам проведения анализа индекса эффективности дается качественная оценка эффективности реализации программы:**

наименование индикатора - индекс эффективности мероприятий программы (Iэ);

диапазоны значений, характеризующие эффективность мероприятий программы, перечислены ниже.

Значение показателя:



 0,9<0,9<1,1

Качественная оценка данной программы: **высокий уровень эффективности**.